## Descripcion_Campos
DESCRIPCION DE CAMPOS
Campo | Propósito
ID | Identificador único del caso de prueba.
Módulo / Funcionalidad | Parte del sistema que se está probando.
Caso de Prueba | Descripción breve de la prueba realizada.
Datos de Entrada | Información utilizada para ejecutar la prueba.
Resultado Esperado | Comportamiento que debería tener el sistema.
Resultado Obtenido | Resultado observado durante la ejecución.
Estado | Aprobado, Fallido o Pendiente.
Observaciones | Comentarios, errores encontrados o mejoras sugeridas.

## Registro_Pruebas
REGISTRO DE PRUEBAS
ID | Módulo / Funcionalidad | Caso de Prueba | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | Inicio de sesión | Ingresar credenciales válidas | usuario1 / contraseña123 | Acceso al sistema | Acceso correcto | Aprobado
CP-02 | Inicio de sesión | Ingresar contraseña incorrecta | usuario1 / abc123 | Mensaje de error | Mensaje de error mostrado | Aprobado
CP-03 | Registro de usuario | Registrar correo existente | correo@duoc.cl | Advertencia de usuario existente | Permite registro | Fallido | Corregir validación
ID | Módulo / Funcionalidad | Caso de Prueba | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | Autenticación | Login sin credenciales válidas. | Campos de RUT y Contraseña vacíos o incorrectos. | El sistema bloquea el acceso y muestra alerta de "Credenciales inválidas". | Muestra mensaje de error y no permite acceder al panel. | Aprobado | Atributo: Seguridad (Protección contra accesos).
CP-02 | Autenticación | Login exitoso de Administrador. | Credenciales válidas de perfil Administrador. | Redirección inmediata al Dashboard Analítico (vista principal). | Redirige correctamente al inicio. | Aprobado | Atributo: Adecuación Funcional.
CP-03 | Analítica | Rendimiento en la carga del Dashboard. | Clic en el botón "Iniciar Sesión". | Los gráficos y KPIs financieros se renderizan visualmente en menos de 3 segundos. | Interfaz responde de forma inmediata, sin cuelgues. | Aprobado | Atributo: Eficiencia de Desempeño.
CP-04 | Analítica | Interactividad en gráfico de recaudación. | Posicionar el cursor (Hover) sobre la barra de un mes específico. | Se despliega un "Tooltip" con el monto exacto recaudado en ese mes. | Tooltip aparece sobre la gráfica mostrando los valores. | Aprobado | Atributo: Usabilidad (Visibilidad de la información).
CP-05 | Administración | Aplicar filtros a tabla de deudores. | Seleccionar filtro de mora "> 60 días". | La tabla se actualiza y muestra solo los 8 departamentos críticos. | Tabla filtrada correctamente ocultando datos al día. | Aprobado | Atributo: Exactitud/Fiabilidad.
CP-06 | Administración | Ejecutar envío de recordatorio de cobro. | Clic en el botón "Recordatorio" en la fila de un residente moroso. | El sistema muestra una notificación tipo Toast confirmando "Correo enviado con éxito". | Se despliega notificación verde en la esquina superior. | Aprobado | Atributo: Adecuación Funcional (Automatización).
CP-07 | Administración | Simular exportación de informe. | Clic en el botón "Exportar a PDF". | Se abre un modal confirmando la generación del archivo descargable. | Modal de éxito visualizado correctamente. | Aprobado | Valida el flujo principal del caso de uso CU-005.
CP-08 | Conserjería | Registrar ingreso de visita tipo Delivery. | Clic en cuadrícula "Delivery" e ingreso de depto destino. | El registro aparece inmediatamente en la bitácora "Registro en Vivo" con estado "Dentro". | Aparece nueva fila en la tabla de accesos. | Aprobado | Atributo: Usabilidad y Operatividad.
CP-09 | Conserjería | Registrar salida de visitante. | Clic en el botón rápido "Salida" sobre un visitante activo. | El estado cambia visualmente de "Dentro" a "Salió" registrando la hora. | Actualización visual de estado en tiempo real. | Aprobado | Atributo: Eficiencia y control en tiempo real.
CP-10 | Residente | Simular inicio de pago de Gastos Comunes. | Seleccionar deuda activa y hacer clic en "Pagar". | Redirige de forma simulada a la pasarela externa de pagos (Webpay). | Interfaz muestra la pasarela de pagos. | Aprobado | Atributo: Funcionalidad móvil.
CP-11 | Residente | Reserva de espacios comunes | Seleccionar área "Quincho", elegir fecha y hora en el calendario. | El calendario se bloquea en esa hora y muestra estado "Reservado". | Feedback visual confirma la reserva exitosa. | Aprobado | Atributo: Usabilidad y prevención de errores (topes de hora).
CP-12 | Residente | Generar reporte de mantenimiento. | Llenar formulario de falla (ej. Luz pasillo) y hacer clic en Enviar. | Se genera un número de Ticket y aparece un mensaje de confirmación. | El ticket de soporte se refleja en la pantalla. | Aprobado | Atributo: Operatividad comunitaria.
CP-13 | Residente | Revisión de notificación de encomienda. | Ingresar al módulo de Mural/Notificaciones en la vista móvil. | Aparece alerta destacada indicando "Paquete en Conserjería por retirar". | Alerta visible y clara para el usuario. | Aprobado | Atributo: Usabilidad y comunicación.
CP-14 | Sistema General | Adaptabilidad móvil (Responsive Design). | Cambiar resolución del prototipo a vista de celular (mobile-first). | Los elementos del menú y tablas se apilan correctamente sin descuadrarse. | Componentes visuales legibles en pantallas pequeñas. | Aprobado | Atributo: Portabilidad / Usabilidad.
CP-15 | Seguridad | Cierre de sesión de usuario seguro. | Clic en el botón "Logout" del menú lateral. | El sistema redirige a la pantalla de Login y limpia cualquier dato en caché. | Vuelve al Login y requiere credenciales nuevamente. | Aprobado | Atributo: Seguridad (Protección de sesión).

## Resumen_Resultados
RESUMEN RESULTADOS
Indicador | Valor
Total Casos de Prueba
Casos Aprobados
Casos Fallidos
Casos Pendientes
% Éxito

## Guia_Estados
TIPIFICACION DE ESTADOS
Estado | Significado
Aprobado | El resultado obtenido coincide con el esperado.
Fallido | Existe un error o comportamiento distinto al esperado.
Pendiente | La prueba aún no ha sido ejecutada.