## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
1 | Análisis de Requisitos | 40 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | $1.000.000 | Analista
2026-01-01 | Levantamiento de información | 20
2026-02-01 | Definición de requerimientos | 20
2 | Diseño de la Solución | 40 | 2026-04-20 | 2026-05-01 | $1.200.000 | Desarrollador
2026-01-02 | Diseño de arquitectura de software | 20
2026-02-02 | Modelamiento de Base de Datos | 20
3 | Desarrollo de Software | 300 | 2026-05-04 | 2026-06-26 | $7.500.000 | Desarrollador
2026-01-03 | Implementación de Módulo Financiero | 100
2026-02-03 | Implementación de Módulo de Seguridad | 100
2026-03-03 | Implementación de Módulo de Comunidad | 100
4 | Aseguramiento de Calidad | 60 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | $1.300.000 | Tester / QA
2026-01-04 | Pruebas funcionales, de estrés y seguridad. | 30
2026-02-04 | Corrección de errores | 30
5 | Despliegue y Cierre | 60 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | $1.500.000 | Administrador
2026-01-05 | Configuración de servidores | 30
2026-02-05 | Capacitación de usuarios | 30